## Tabelle1
Beschreibung	Typ	Hersteller	geliefert	Einheit	Bestand	Gesamtbedarf	Bedarf	eingebaut	Retour	abgerechnet	zurückgegeben
FI/LS kompakt 1P-N 6ka TypA 30mA B16A	5SV-1316-6KK16	Siemens	24	stk.	0	24	0	24	0	24	0
Stiftsammelschiene 10mm2 12TE	5ST3 673-0	Siemens	5	stk.	3	2	0	2	3	2	0
LS B16A	5SL6116-6	Siemens	14	stk.	0	15	1	14	-1		0
LS 3phasig C 32A	5SL6332-7	Siemens	2	stk.	2	2	2	0	0		0
LS 3phasig B 32A	5SL6332-6	Siemens	1	stk.	1	1	1	0	0		0
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 3-phasig/N+8x Phase berührungssicher	5ST3 624	Siemens	2	stk.	0	3	1	2	-1		0
LS C16A	5SL6116-7	Siemens	12	stk.	12	6	0	0	12		0
FI/LS 1P-N 6ka TypA 30mA C16A zwei Breit	5SU1 356-7KK16	Siemens	11	stk.	11	6	6	0	5		0
FI/LS 1P-N 6ka TypA 30mA B16A zwei Breit	5SU1 356-6KK16	Siemens	10	stk.	10	0	0	0	10		0
10qmm-Anschluss: 2x3X (1-phasig+N) berührungssicher	5ST3 623	Siemens	6	stk.	6	2	2	0	4		0
LS 3polig C16A	5SL6316-7	Siemens	2	stk.	2	2	2	0	0		0
FI 4polig 40A 0.03A 400V	5SV3344-6	Siemens	2	stk.	0	2	0	2	0		0
FI 4polig 63A 0.03A 400V	5SV3346-6	Siemens	1	stk.	0	1	0	1	0		0
	PTI 2,5-L/L	Phoenix	18	stk.	15		3	3	12		0
	PTI 2,5-PE/L/N	Phoenix	22	stk.	0	36	14	22	-14		0
	UIK 16	Phoenix	25	stk.	13		0	12	13		0
	UTN 10	Phoenix	30	stk.	27		0	3	27		0
	UIK 16 BU	Phoenix	23	stk.	20		0	3	20		0
	PTI 2,5-PE/L/NT	Phoenix	23	stk.	5		0	18	5		0
	AB-PTI/3	Phoenix	16	stk.	16		0	0	16		0
	D-UK 4/10 BU	Phoenix	12	stk.	12		0	0	12		0
	D-UTN 2,5/10	Phoenix	30	stk.	30		0	0	30		0
	D-UK 4/10	Phoenix	43	stk.	38		0	5	38		0
	CLIPFIX 35	Phoenix	34	stk.	34		0	0	34		0
	D_PTI/3	Phoenix	49	stk.	45		0	4	45		0
	UISLKG16	Phoenix	10	stk.	6		0	4	6		0
	10qmm Hülsen		40	stk.	0		0	40	0		0
	10qmm schwarz		15	m	0	20	5	15	-5	15	0
	10qmm blau		5	m	0	7	2	5	-2	5	0
	Schukosteckdosen	Gira	20	stk.	0	20	0	20	0		0
	PHOE Feste Brücke 10pol.	Phoenix	11	stk.	9		0	2	9		0
					0				0		0
	N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 SN	Phoenix	0,415	m	0,215		0,215	0,2	0		0